## Sheet1
时间 工作内容 | 2018年5月第一周 | 2018年5月第二周 | 2018年5月第三周 | 2018年5月第四周 | 2018年6月第一周 | 2018年6月第二周 | 2018年6月第三周 | 2018年6月第四周
产品经理-郭中涛 | 1：完成APP页面的串联，提交给IOS开发，并完善页面逻辑备注。 5月2号 2：跟进web管理后台的页面开发进度。 3：跟进商城商户招商。 4：和悦康对接ERP平台的改造需求和进度，本周完成ERP功能模块改造需求的确认和进度排期。 5月4号 5：本周安卓开发到位后和安卓开发讲解项目需求 5月5号 | 1：与安卓开发讲解客户端开发原型及需求 05.07 2：与上海悦康完成最终ERP涉及到APP上线的功能模块的最终确认并跟进其开发进度表。 05.08 3： 梳理APP交互细节中的提示文字/用户协议等相关软文内容 05.09 4：跟进开发的进度，完善原型文档。05.10-05.11 | 1：完成酷小鸟APP原型设计 05.18 2：跟进悦康ERP系统的改造进度 | 1：跟进UI APP界面变更设计方案 05.25 2：提交接口开发需求给安科，跟进安科接口开发进度 05.25
UI设计-崔向阳 | 1：和产品经理讨论app的模块划分和部分功能的增删（5月2日） 2：app页面高保真出图（5月4日） 3：和ios开发人员进行沟通部分页面的切图、标注 （5月4日） | 1.配合安卓和ios进行页面的切图标注（2018.5.12） 2.商城的页面布局调整（2018.5.12） 3.高保真的确定以及修改（2018.5.11） | 1.各个页面的空状态（2018.5.17） 2.引导页和启动页的设计（2018.5.19） 3.配合安卓和ios（2018.5.19）
IOS客户端开发- 祁 宁 | 1：完成登录模块所有页面的开发（5月2日） 2：完成课程首页页面及活动首页页面的搭建(5月3日) 3：完成商城首页页面的搭建(5月7日) | 1.完成课程模块所有页面的开发（5月14日）。 2.与后台调试支付宝微信（5月14日）。 | 1.完善商城首页（5月21日） 2.制作个人中心（5月21日）
Java后台开发-翟仁元 | 1.和产品经理讨论确定商城系统业务逻辑细节(5.2) 2.完成商城系统设计文档的修改细化(5.2) 3.进行支付系统的开发(5.18) 4.和悦康对接确定业务逻辑以及接口字段(5.3) | 1.商城系统开发（5月11日） 2.支付系统开发（5月11日） 3.优惠券系统方案设计（5月11日） | 1.完成用户、权限、角色管理功能的自测 2.完成商户、商品管理功能的开发和自测 3.进行订单管理功能的开发 4.完成优惠券系统的方案设计 5.完成支付系统支付接口与第三方平台的接口调测
前端开发-石敬 | 1.完成商品，商户，订单界面的开发，及前端交互。5月7日 2.完成后台管理登录注册，前端部分功能的实现（无数据交互，需后台配合）。5月4日 3.后台项目部署到svn。5月4日 | 1.根据新修改的后台原型对上周已开发的商品，商户，订单界面部分进行修改完善（5月10日）。 2.完成类目，报表，活动管理，报名订单页面的开发（5月11日）。 3.自主测试登录界面的逻辑及对整体项目进行完善设计（5月11日）。 4.使用假数据对数据交互模块进行模拟打通（5月11日）。 | 1.完成角色管理及详情页开发（5月21日） 2.完成角色与权限及详情页开发（5月21日） 3.完善前两周商城管理页面的部分功能（5月21日）
系统测试-谭安会 | 1：开发及测试环境的搭建。 5月2号、3号 2：测试工具的安装及调试。 5月4号 3：功能了解及测试用例的编写 5月4号、5号 | 1.自动化工具Robot Framework的搭建及学习使用(5月7-5月11号) 2.禅道的搭建及管理(5月7-5月11号) 3.测试点的编写(5月7-5月11号) | 单元测试（5月14日）
安卓客户端开发-黄志锋 |  | 1、了解客户端开发原型及需求（5月7日） 2、完成登录注册模块所有页面的开发（5月8日） 3、完成首页课程页面和及详情页面开发（5月10日） 4、完成首页活动页面的搭建(5月11日) | 1、实现私教列表、私教详情、私教课程详情（5.14~5.15） 2、实现团课列表、团课详情界面（5.16） 3、对接登录、注册、首页、门店列表详情接口（5.17~5.18） 4、编写私教课程订单、活动、商城模块接口标准（和苹果端一起编写）（5.19）